**REPORT SEMANAL VALE BRUMADINHO SEDE - 01/08/25**

**📌 RESUMO:**

* O projeto, com tendência de término para 10/09/25, está 42 dias corridos atrasado em relação à Linha de Base aprovada pelo cliente, que previa término em 30/07/25.
* Com duração inicial de 119 dias corridos, o projeto possui atualmente duração estimada de 161 dias corridos.
* O grau de aderência do projeto ao planejamento é de 82%.

**📅 PRÓXIMAS EMISSÕES DE PROJETO:**

**Irineu Lamounier:**

* COMPATIBILIZAÇÃO - 2291GG-G-00014 - 0c: Programado para 07/08/25
* PERSPECTIVAS - 2291GG-A-00514 - ab: Programado para 08/08/25
* PLANILHAS DE QUANTIDADES - PQ-2291GG-A-00029 - 0c: Programado para 04/08/25
* PLANILHAS DE QUANTIDADES - PQ-2291GG-A-00030 - 0c: Programado para 04/08/25
* PLANILHAS DE QUANTIDADES - PQ-2291GG-B-00030 - 0c: Programado para 04/08/25
* PLANILHAS DE QUANTIDADES - PQ-2291GG-E-00011 - 0c: Programado para 05/08/25
* PLANILHAS DE QUANTIDADES - PQ-2291GG-B-00031 - 0c: Programado para 04/08/25
* PLANILHAS DE QUANTIDADES - PQ-2291GG-B-00032 - 0c: Programado para 05/08/25
* PLANILHAS DE QUANTIDADES - PQ-2291GG-B-00033 - 0c: Programado para 05/08/25

**Quintino Bocaiuva:**

* PERSPECTIVAS - 2291GG-A-00512 - ab: Programado para 08/08/25
* PLANILHAS DE QUANTIDADES - PQ-2291GG-A-00024 - bb: Programado para 04/08/25
* PLANILHAS DE QUANTIDADES - PQ-2291GG-A-00025 - bb: Programado para 04/08/25
* PLANILHAS DE QUANTIDADES - PQ-2291GG-B-00024 - 0c: Programado para 04/08/25
* PLANILHAS DE QUANTIDADES - PQ-2291GG-E-00009 - 0c: Programado para 05/08/25
* PLANILHAS DE QUANTIDADES - PQ-2291GG-B-00025 - 0c: Programado para 05/08/25
* PLANILHAS DE QUANTIDADES - PQ-2291GG-B-00034 - 0c: Programado para 05/08/25
* PLANILHAS DE QUANTIDADES - PQ-2291GG-B-00026 - 0c: Programado para 05/08/25

**Vigilato Braga:**

* PERSPECTIVAS - 2291GG-A-00513 - ab: Programado para 08/08/25
* PROJETO LEGAL - MD-2291GG-A-00053 - ab: Programado para 08/08/25
* PROJETO LEGAL - 2291GG-A-00519 - ab: Programado para 08/08/25
* PROJETO LEGAL - 2291GG-A-00520 - ab: Programado para 08/08/25
* PROJETO LEGAL - 2291GG-A-00521 - ab: Programado para 08/08/25
* PROJETO LEGAL - 2291GG-A-00522 - ab: Programado para 08/08/25
* PROJETO LEGAL - 2291GG-A-00523 - ab: Programado para 08/08/25
* PROJETO LEGAL - 2291GG-A-00524 - ab: Programado para 08/08/25
* PLANILHAS DE QUANTIDADES - PQ-2291GG-A-00026 - ab: Programado para 07/08/25
* PLANILHAS DE QUANTIDADES - PQ-2291GG-A-00027 - ab: Programado para 07/08/25
* PLANILHAS DE QUANTIDADES - PQ-2291GG-B-00027 - ab: Programado para 07/08/25
* PLANILHAS DE QUANTIDADES - PQ-2291GG-E-00010 - ab: Programado para 07/08/25
* PLANILHAS DE QUANTIDADES - PQ-2291GG-B-00028 - ab: Programado para 07/08/25
* PLANILHAS DE QUANTIDADES - PQ-2291GG-B-00029 - ab: Programado para 07/08/25

**🔎 DISCIPLINAS EM ANÁLISE:**

**Irineu Lamounier:**

* VISITAS TÉCNICAS - RL-2291GG-G-00008 - Análise: Desde 09/07/25 (23 dias)
* URBANISMO - MD-2291GG-A-00047 - Análise: Desde 30/07/25 (2 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00490 - Análise: Desde 31/07/25 (1 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00491 - Análise: Desde 31/07/25 (1 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00492 - Análise: Desde 31/07/25 (1 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00493 - Análise: Desde 30/07/25 (2 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00494 - Análise: Desde 30/07/25 (2 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00495 - Análise: Desde 31/07/25 (1 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00496 - Análise: Desde 30/07/25 (2 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00529 - Análise: Desde 31/07/25 (1 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00530 - Análise: Desde 31/07/25 (1 dias)
* TERRAPLANAGEM - NS-2291GG-B-00010 - Análise: Desde 08/07/25 (24 dias)
* PAISAGISMO - MD-2291GG-A-00050 - Análise: Desde 30/07/25 (2 dias)
* PAISAGISMO - 2291GG-A-00505 - Análise: Desde 30/07/25 (2 dias)
* PAISAGISMO - 2291GG-A-00506 - Análise: Desde 30/07/25 (2 dias)
* PAISAGISMO - 2291GG-A-00507 - Análise: Desde 30/07/25 (2 dias)
* SINALIZAÇÃO - MD-2291GG-B-00013 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* SINALIZAÇÃO - 2291GG-B-00237 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* SINALIZAÇÃO - 2291GG-B-00238 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* PAVIMENTAÇÃO - 2291GG-B-00242 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* DRENAGEM - MD-2291GG-B-00018 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* DRENAGEM - MC-2291GG-B-00007 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* DRENAGEM - 2291GG-B-00251 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* DRENAGEM - 2291GG-B-00252 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* PROJETO LEGAL - MD-2291GG-A-00054 - Análise: Desde 09/07/25 (23 dias)
* PROJETO LEGAL - 2291GG-A-00525 - Análise: Desde 17/07/25 (15 dias)
* PROJETO LEGAL - 2291GG-A-00526 - Análise: Desde 17/07/25 (15 dias)
* PROJETO LEGAL - 2291GG-A-00527 - Análise: Desde 17/07/25 (15 dias)
* PROJETO LEGAL - 2291GG-A-00528 - Análise: Desde 17/07/25 (15 dias)

**Quintino Bocaiuva:**

* URBANISMO - MD-2291GG-A-00045 - Análise: Desde 30/07/25 (2 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00476 - Análise: Desde 30/07/25 (2 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00477 - Análise: Desde 30/07/25 (2 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00478 - Análise: Desde 30/07/25 (2 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00479 - Análise: Desde 30/07/25 (2 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00480 - Análise: Desde 30/07/25 (2 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00481 - Análise: Desde 30/07/25 (2 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00482 - Análise: Desde 30/07/25 (2 dias)
* TERRAPLANAGEM - MD-2291GG-B-00009 - Análise: Desde 08/07/25 (24 dias)
* TERRAPLANAGEM - NS-2291GG-B-00009 - Análise: Desde 08/07/25 (24 dias)
* TERRAPLANAGEM - 2291GG-B-00217 - Análise: Desde 08/07/25 (24 dias)
* PAISAGISMO - MD-2291GG-A-00048 - Análise: Desde 30/07/25 (2 dias)
* PAISAGISMO - 2291GG-A-00497 - Análise: Desde 30/07/25 (2 dias)
* PAISAGISMO - 2291GG-A-00498 - Análise: Desde 30/07/25 (2 dias)
* DRENAGEM - MD-2291GG-B-00016 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* DRENAGEM - MC-2291GG-B-00005 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* DRENAGEM - 2291GG-B-00245 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* DRENAGEM - 2291GG-B-00246 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* PROJETO LEGAL - MD-2291GG-A-00052 - Análise: Desde 09/07/25 (23 dias)
* PROJETO LEGAL - 2291GG-A-00515 - Análise: Desde 17/07/25 (15 dias)
* PROJETO LEGAL - 2291GG-A-00516 - Análise: Desde 17/07/25 (15 dias)
* PROJETO LEGAL - 2291GG-A-00517 - Análise: Desde 17/07/25 (15 dias)

**Vigilato Braga:**

* URBANISMO - MD-2291GG-A-00046 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00483 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00484 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00485 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00486 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00487 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00488 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00489 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00531 - Análise: Desde 31/07/25 (1 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00532 - Análise: Desde 31/07/25 (1 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00533 - Análise: Desde 31/07/25 (1 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00534 - Análise: Desde 31/07/25 (1 dias)
* URBANISMO - 2291GG-A-00535 - Análise: Desde 31/07/25 (1 dias)
* GEOMETRIA - 2291GG-B-00227 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* GEOMETRIA - 2291GG-B-00228 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* PAISAGISMO - MD-2291GG-A-00049 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* PAISAGISMO - 2291GG-A-00500 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* PAISAGISMO - 2291GG-A-00501 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* PAISAGISMO - 2291GG-A-00502 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* PAISAGISMO - 2291GG-A-00503 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* PAISAGISMO - 2291GG-A-00504 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* SINALIZAÇÃO - MD-2291GG-B-00012 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* SINALIZAÇÃO - 2291GG-B-00233 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* SINALIZAÇÃO - 2291GG-B-00234 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* SINALIZAÇÃO - 2291GG-B-00235 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* SINALIZAÇÃO - 2291GG-B-00236 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MD-2291GG-E-00008 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MC-2291GG-E-00008 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LM-2291GG-E-00008 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 2291GG-E-00027 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 2291GG-E-00028 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* PAVIMENTAÇÃO - MD-2291GG-B-00014 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* PAVIMENTAÇÃO - 2291GG-B-00239 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* PAVIMENTAÇÃO - 2291GG-B-00240 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* DRENAGEM - MD-2291GG-B-00017 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* DRENAGEM - MC-2291GG-B-00006 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* DRENAGEM - 2291GG-B-00247 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)
* DRENAGEM - 2291GG-B-00248 - Análise: Desde 01/08/25 (0 dias)