**REPORT SEMANAL PIRAJUÇARA - 31/07/25**

📌 RESUMO:

* O projeto, com tendência de término para 09/01/26, está 204 dias corridos atrasado em relação à Linha de Base aprovada pelo cliente, que previa término em 19/06/25.
* Com duração inicial de 310 dias corridos, o projeto possui atualmente duração estimada de 514 dias corridos.
* O grau de aderência do projeto ao planejamento é de 41%.

📅 PRÓXIMAS EMISSÕES DE PROJETO:

* Arquitetura - Cultural - R00: Programado para 08/08/25

🔎 DISCIPLINAS EM ANÁLISE:

* Arquitetura - Implantação - Análise: Desde 18/07/25 (13 dias)
* Arquitetura - EMEF e Obras - Análise: Desde 18/07/25 (13 dias)
* Arquitetura - Piscinas e Esportivo - Análise: Desde 18/07/25 (13 dias)
* Arquitetura - Piscinas e Esportivo - Elaboração de EST: Desde 03/06/25 (58 dias)