## Tabela_Tarefas1
Nível_da_estrutura_de_tópicos | Nome | Nomes_dos_Recursos | Porcentagem_Concluída | Porcentagem_Previsto | Início | Término | Início_da_Linha_de_Base | Término_da_linha_de_base | Subprojeto_Horizontes
0 | 5324 - BRUMADINHO SEDE |  | 0.98999999999999999 | 100% | 02 Abril 2025 09:00 | 10 Outubro 2025 18:00 | 02 Abril 2025 09:00 | 30 Julho 2025 18:00
1 | COORDENAÇÃO |  | 1 | 100% | 02 Abril 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 02 Abril 2025 09:00 | 25 Abril 2025 09:00
2 | MOBILIZAÇÃO |  | 1 | 100% | 02 Abril 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 02 Abril 2025 09:00 | 25 Abril 2025 09:00
3 | ATIVIDADES INICIAIS |  | 1 | 100% | 02 Abril 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 02 Abril 2025 09:00 | 25 Abril 2025 09:00
4 | Assinatura da ADP |  | 1 | 100% | 02 Abril 2025 09:00 | 02 Abril 2025 09:00 | 02 Abril 2025 09:00 | 02 Abril 2025 09:00
4 | Reunião de Kickoff |  | 1 | 100% | 04 Abril 2025 09:00 | 04 Abril 2025 09:00 | 04 Abril 2025 09:00 | 04 Abril 2025 09:00
4 | Topográfico Consolidado |  | 1 | 100% | 25 Abril 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 25 Abril 2025 09:00 | 25 Abril 2025 09:00
4 | Visitas Técnicas |  | 1 | 100% | 15 Abril 2025 09:00 | 17 Abril 2025 18:00 | 15 Abril 2025 09:00 | 17 Abril 2025 18:00
4 | Data acordada para início do projeto |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 22 Abril 2025 09:00
1 | PROJETO DETALHADO |  | 0.98999999999999999 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 10 Outubro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 30 Julho 2025 18:00
2 | COORDENAÇÃO |  | 0.94999999999999996 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 26 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00
3 | LD-2291GG-G-00037 |  | 0.94999999999999996 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 26 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00
4 | ab |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 25 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 02 Maio 2025 18:00
4 | Análise |  | 1 | 100% | 28 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | 05 Maio 2025 09:00 | 20 Maio 2025 18:00
4 | 0c |  | 1 | 100% | 08 Maio 2025 09:00 | 26 Maio 2025 18:00 | 20 Maio 2025 18:00 | 20 Maio 2025 18:00
4 | Análise |  | 1 | 100% | 27 Maio 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 20 Junho 2025 18:00
4 | 1c |  | 1 | 100% | 27 Junho 2025 18:00 | 30 Junho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 18:00
4 | Análise |  | 1 | 100% | 01 Julho 2025 09:00 | 11 Julho 2025 18:00 | 23 Junho 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00
4 | 2c |  | 1 | 100% | 14 Julho 2025 09:00 | 25 Julho 2025 18:00 | 08 Julho 2025 18:00 | 08 Julho 2025 18:00
4 | Análise |  | 1 | 0% | 28 Julho 2025 09:00 | 08 Agosto 2025 18:00 | ND | ND
4 | 3c |  | 1 | 0% | 11 Agosto 2025 09:00 | 22 Agosto 2025 18:00 | ND | ND
4 | Análise |  | 1 | 0% | 25 Agosto 2025 09:00 | 12 Setembro 2025 18:00 | ND | ND
4 | 4c |  | 0.5 | 0% | 15 Setembro 2025 09:00 | 26 Setembro 2025 18:00 | ND | ND
3 | CR-2291GG-G-00006 |  | 0.94999999999999996 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 26 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00
4 | ab |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 25 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 02 Maio 2025 18:00
4 | Análise |  | 1 | 100% | 28 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | 05 Maio 2025 09:00 | 20 Maio 2025 18:00
4 | 0c |  | 1 | 100% | 08 Maio 2025 09:00 | 26 Maio 2025 18:00 | 20 Maio 2025 18:00 | 20 Maio 2025 18:00
4 | Análise |  | 1 | 100% | 27 Maio 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 21 Maio 2025 09:00 | 20 Junho 2025 18:00
4 | 1c |  | 1 | 100% | 27 Junho 2025 18:00 | 30 Junho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 18:00
4 | Análise |  | 1 | 100% | 01 Julho 2025 09:00 | 14 Julho 2025 18:00 | 23 Junho 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00
4 | 2c |  | 1 | 100% | 15 Julho 2025 09:00 | 25 Julho 2025 18:00 | 08 Julho 2025 18:00 | 08 Julho 2025 18:00
4 | Análise |  | 1 | 0% | 28 Julho 2025 09:00 | 22 Agosto 2025 18:00 | ND | ND
4 | 3c |  | 1 | 0% | 22 Agosto 2025 18:00 | 22 Agosto 2025 18:00 | ND | ND
4 | Análise |  | 1 | 0% | 25 Agosto 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND
4 | 4c |  | 0.44 | 0% | 16 Setembro 2025 09:00 | 26 Setembro 2025 18:00 | ND | ND
2 | VISITAS TÉCNICAS |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00
3 | RL-2291GG-G-00008 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 30 Junho 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 09 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | RL-2291GG-G-00006 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 09 Junho 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 10 Junho 2025 09:00 | 11 Junho 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 12 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | RL-2291GG-G-00007 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 09 Junho 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 10 Junho 2025 09:00 | 11 Junho 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 12 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
2 | CRITÉRIOS DE PROJETOS |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 12 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00
3 | CP-2291GG-A-00013 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 09 Maio 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 12 Maio 2025 09:00 | 12 Maio 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 13 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | CP-2291GG-A-00014 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 09 Maio 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 12 Maio 2025 09:00 | 12 Maio 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 13 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | CP-2291GG-B-00019 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 02 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 05 Maio 2025 18:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Maio 2025 09:00 | 02 Junho 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | CP-2291GG-E-00007 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 08 Maio 2025 09:00 | 12 Maio 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 13 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | CP-2291GG-B-00020 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 05 Maio 2025 18:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | CP-2291GG-B-00021 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 05 Maio 2025 18:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | CP-2291GG-B-00022 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 05 Maio 2025 18:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | CP-2291GG-B-00023 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 05 Maio 2025 18:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | CP-2291GG-B-00024 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 12 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Maio 2025 09:00 | 09 Junho 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 09 Junho 2025 18:00 | 09 Junho 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 10 Junho 2025 09:00 | 12 Junho 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | CP-2291GG-A-00009 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 09 Maio 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 12 Maio 2025 09:00 | 12 Maio 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 13 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | CP-2291GG-A-00010 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 09 Maio 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 12 Maio 2025 09:00 | 12 Maio 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 13 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | CP-2291GG-B-00010 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 05 Maio 2025 18:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | CP-2291GG-E-00005 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 08 Maio 2025 09:00 | 12 Maio 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 13 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | CP-2291GG-B-00011 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 05 Maio 2025 18:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | CP-2291GG-B-00012 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 05 Maio 2025 18:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | CP-2291GG-B-00013 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 05 Maio 2025 18:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | CP-2291GG-A-00011 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 09 Maio 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 12 Maio 2025 09:00 | 12 Maio 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 13 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | CP-2291GG-A-00012 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 09 Maio 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 12 Maio 2025 09:00 | 12 Maio 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 13 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | CP-2291GG-B-00014 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 05 Maio 2025 18:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | CP-2291GG-E-00006 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 08 Maio 2025 09:00 | 12 Maio 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 13 Maio 2025 09:00 | 15 Maio 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | CP-2291GG-B-00015 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 05 Maio 2025 18:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | CP-2291GG-B-00017 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 05 Maio 2025 18:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | CP-2291GG-B-00018 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 16 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 28 Abril 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Abril 2025 09:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 29 Abril 2025 09:00 | 07 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 05 Maio 2025 18:00 | 05 Maio 2025 18:00 | 08 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 20 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
2 | URBANISMO |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00
3 | MD-2291GG-A-00045 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 09 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 12 Maio 2025 09:00 | 28 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 30 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | MD-2291GG-A-00046 |  | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 24 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 14 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1c | Horizontes | 1 | 0% | 18 Agosto 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 21 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | 2c | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | MD-2291GG-A-00047 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 09 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 12 Maio 2025 09:00 | 04 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 02 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 03 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 30 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-A-00476 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 09 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 12 Maio 2025 09:00 | 28 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 30 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 13 Agosto 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 20 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-A-00477 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 09 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 12 Maio 2025 09:00 | 28 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 30 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 13 Agosto 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 20 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-A-00478 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 09 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 12 Maio 2025 09:00 | 28 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 30 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 13 Agosto 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 20 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-A-00479 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 11 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 09 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 12 Maio 2025 09:00 | 28 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 18 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 19 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 11 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-A-00480 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 09 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 12 Maio 2025 09:00 | 28 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 30 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 13 Agosto 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 20 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-A-00481 |  | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 30 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 13 Agosto 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 20 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-A-00482 |  | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 30 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 1c | Horizontes | 1 | 0% | 13 Agosto 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 20 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-A-00483 |  | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 12 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 24 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 14 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Agosto 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 2e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 12 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00484 |  | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 12 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 24 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 01 Agosto 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Agosto 2025 09:00 | 14 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Agosto 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 2e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 12 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00485 |  | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 12 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 24 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 14 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Agosto 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 2e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 12 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00486 |  | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 12 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 24 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 14 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Agosto 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 2e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 12 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00487 |  | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 12 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 24 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 14 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Agosto 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 2e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 12 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00488 |  | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 12 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 24 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 14 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Agosto 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 2e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 12 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00489 |  | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 12 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 24 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 14 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Agosto 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 2e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 12 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00531 |  | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 24 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 30 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 31 Julho 2025 09:00 | 14 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Agosto 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 2e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00532 |  | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 24 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 14 Agosto 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 18 Agosto 2025 09:00 | 18 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Agosto 2025 18:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 2e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00533 |  | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 24 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 30 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 31 Julho 2025 09:00 | 17 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1e | Horizontes | 1 | 100% | 17 Agosto 2025 18:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 2e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00534 |  | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 24 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 30 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 31 Julho 2025 09:00 | 17 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1e | Horizontes | 1 | 100% | 17 Agosto 2025 18:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 2e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00535 |  | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 24 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 30 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 31 Julho 2025 09:00 | 17 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1e | Horizontes | 1 | 100% | 17 Agosto 2025 18:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 2e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00490 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 09 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 12 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 02 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 03 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 30 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 31 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 13 Agosto 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 20 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-A-00491 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 09 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 12 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 02 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 03 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 30 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 31 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 13 Agosto 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 20 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-A-00492 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 09 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 12 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 02 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 03 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 30 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 31 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 13 Agosto 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 20 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-A-00493 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 11 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 09 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 12 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 02 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 03 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 30 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 13 Agosto 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 20 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | 2e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 11 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-A-00494 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 09 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 12 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 02 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 03 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 30 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 13 Agosto 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 20 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-A-00495 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 09 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 12 Maio 2025 09:00 | 04 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 02 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 03 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 30 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 31 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 13 Agosto 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 20 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-A-00496 |  | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 30 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 13 Agosto 2025 09:00 | 21 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 22 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-A-00529 |  | 1 | 0% | 09 Junho 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 0% | 09 Junho 2025 09:00 | 02 Julho 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 03 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 0% | 17 Julho 2025 18:00 | 30 Julho 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 31 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 13 Agosto 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 20 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-A-00530 |  | 1 | 0% | 09 Junho 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 0% | 09 Junho 2025 09:00 | 02 Julho 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 03 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 0% | 17 Julho 2025 18:00 | 30 Julho 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 31 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 13 Agosto 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 20 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
2 | GEOMETRIA |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 21 Agosto 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00
3 | 2291GG-B-00225 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 02 Julho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 30 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Julho 2025 09:00 | 02 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-B-00226 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 02 Julho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 30 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Julho 2025 09:00 | 02 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-B-00227 |  | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 21 Agosto 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 23 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Agosto 2025 09:00 | 21 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | 2291GG-B-00228 |  | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 21 Agosto 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 23 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Agosto 2025 09:00 | 21 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | 2291GG-B-00229 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 02 Julho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 30 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Julho 2025 09:00 | 02 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-B-00230 |  | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 02 Julho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 22 Abril 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 30 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Julho 2025 09:00 | 02 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
2 | TERRAPLANAGEM |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 26 Agosto 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00
3 | MD-2291GG-B-00009 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 29 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 30 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 08 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | MD-2291GG-B-00010 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 28 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 30 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Julho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | NS-2291GG-B-00009 |  | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 26 Agosto 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 08 Julho 2025 09:00 | 14 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 15 Julho 2025 09:00 | 21 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 22 Agosto 2025 09:00 | 26 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | NS-2291GG-B-00010 |  | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 30 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Julho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 03 Julho 2025 18:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 08 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-B-00217 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 29 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 30 Maio 2025 09:00 | 09 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 08 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-B-00218 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 29 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 30 Maio 2025 09:00 | 09 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 08 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-B-00221 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 28 Maio 2025 09:00 | 09 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 30 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Julho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-B-00222 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 28 Maio 2025 09:00 | 09 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 30 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Julho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-B-00223 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 28 Maio 2025 09:00 | 09 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 30 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Julho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-B-00224 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | 22 Abril 2025 09:00 | 08 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 28 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 16 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 30 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
2 | PAISAGISMO |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00
3 | MD-2291GG-A-00048 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Maio 2025 09:00 | 04 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 30 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | MD-2291GG-A-00049 |  | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 07 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 14 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1c | Horizontes | 1 | 0% | 18 Agosto 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 20 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | 2c | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | MD-2291GG-A-00050 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 02 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 03 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 30 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-A-00497 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 30 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-A-00498 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Maio 2025 09:00 | 04 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 30 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-A-00500 |  | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 11 Setembro 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 07 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 14 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Agosto 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 2e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 11 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00501 |  | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 07 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 14 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Agosto 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 2e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00502 |  | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 07 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 14 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Agosto 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 2e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00503 |  | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 07 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 14 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Agosto 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 2e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00504 |  | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 07 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 14 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 18 Agosto 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 20 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | 2e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00505 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Maio 2025 09:00 | 04 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 02 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 03 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 30 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-A-00506 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 02 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 03 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 30 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-A-00507 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 19 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Maio 2025 09:00 | 03 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 02 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 03 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 30 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
2 | SINALIZAÇÃO |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00
3 | MD-2291GG-B-00011 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 28 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00 | 28 Maio 2025 09:00 | 04 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 18 Junho 2025 09:00 | 24 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 1c | Horizontes | 1 | 0% | 27 Junho 2025 09:00 | 14 Julho 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 15 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
3 | MD-2291GG-B-00012 |  | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 07 Julho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 28 Maio 2025 09:00 | 04 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | MD-2291GG-B-00013 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 28 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00 | 28 Maio 2025 09:00 | 04 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 18 Junho 2025 09:00 | 24 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 1c | Horizontes | 1 | 100% | 27 Junho 2025 09:00 | 14 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 15 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 2c | Horizontes | 1 | 0% | 21 Julho 2025 09:00 | 04 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 05 Agosto 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-B-00231 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 28 Maio 2025 09:00 | 09 Junho 2025 18:00 | 28 Maio 2025 09:00 | 04 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Junho 2025 09:00 | 24 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-B-00232 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 28 Maio 2025 09:00 | 09 Junho 2025 18:00 | 28 Maio 2025 09:00 | 04 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Junho 2025 09:00 | 24 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-B-00233 |  | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 07 Julho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 28 Maio 2025 09:00 | 04 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | 2291GG-B-00234 |  | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 07 Julho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 28 Maio 2025 09:00 | 04 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | 2291GG-B-00235 |  | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 07 Julho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 28 Maio 2025 09:00 | 04 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | 2291GG-B-00236 |  | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 07 Julho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 28 Maio 2025 09:00 | 04 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | 2291GG-B-00237 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 11 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 28 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00 | 28 Maio 2025 09:00 | 04 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Junho 2025 09:00 | 24 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 27 Junho 2025 09:00 | 01 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 01 Agosto 2025 09:00 | 11 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-B-00238 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 11 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 28 Maio 2025 09:00 | 09 Junho 2025 18:00 | 28 Maio 2025 09:00 | 04 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Junho 2025 09:00 | 24 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 27 Junho 2025 09:00 | 01 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 01 Agosto 2025 09:00 | 11 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
2 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 18 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00
3 | MD-2291GG-E-00007 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 23 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 26 Maio 2025 09:00 | 05 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 18 Junho 2025 09:00 | 25 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 26 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | MD-2291GG-E-00008 |  | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 05 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 08 Julho 2025 09:00 | 21 Julho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 05 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | MD-2291GG-E-00009 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 23 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 26 Maio 2025 09:00 | 05 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 18 Junho 2025 09:00 | 25 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 26 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | MC-2291GG-E-00007 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 23 Maio 2025 09:00 | 05 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 18 Junho 2025 09:00 | 25 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 26 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | MC-2291GG-E-00008 |  | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 05 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 08 Julho 2025 09:00 | 24 Julho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 05 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | MC-2291GG-E-00009 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 23 Maio 2025 09:00 | 05 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 18 Junho 2025 09:00 | 25 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 26 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | LM-2291GG-E-00007 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 23 Maio 2025 09:00 | 09 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 18 Junho 2025 09:00 | 25 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 26 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | LM-2291GG-E-00008 |  | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 05 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 08 Julho 2025 09:00 | 21 Julho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 05 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | LM-2291GG-E-00009 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 18 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 23 Maio 2025 09:00 | 09 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 18 Junho 2025 09:00 | 25 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 26 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 1c | Horizontes | 1 | 0% | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 08 Agosto 2025 09:00 | 18 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-E-00025 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 23 Maio 2025 09:00 | 09 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Junho 2025 09:00 | 25 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 26 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-E-00026 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 23 Maio 2025 09:00 | 09 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Junho 2025 09:00 | 25 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 26 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-E-00027 |  | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 05 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 08 Julho 2025 09:00 | 21 Julho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 05 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | 2291GG-E-00028 |  | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 05 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 08 Julho 2025 09:00 | 21 Julho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 05 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | 2291GG-E-00029 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 18 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 23 Maio 2025 09:00 | 09 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Junho 2025 09:00 | 25 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 26 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 08 Agosto 2025 09:00 | 18 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-E-00030 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 18 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 23 Maio 2025 09:00 | 09 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Junho 2025 09:00 | 25 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 26 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 08 Agosto 2025 09:00 | 18 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
2 | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00
3 | MD-2291GG-B-00014 |  | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | MD-2291GG-B-00019 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 23 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 26 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 07 Julho 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | MD-2291GG-B-00015 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 23 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-B-00239 |  | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 11 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 04 Agosto 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 05 Agosto 2025 09:00 | 11 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | 2291GG-B-00240 |  | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 11 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 11 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | 2291GG-B-00253 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 23 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 26 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 07 Julho 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-B-00242 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 11 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 23 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 08 Julho 2025 09:00 | 01 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 01 Agosto 2025 09:00 | 11 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
2 | DRENAGEM |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 29 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00
3 | MD-2291GG-B-00016 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 04 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 05 Junho 2025 09:00 | 05 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 08 Julho 2025 09:00 | 11 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 1c | Horizontes | 1 | 100% | 11 Julho 2025 18:00 | 01 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Agosto 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | MD-2291GG-B-00017 |  | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 26 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 11 Julho 2025 09:00 | 15 Julho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 13 Agosto 2025 09:00 | 21 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 22 Agosto 2025 09:00 | 26 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | MD-2291GG-B-00018 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 29 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 28 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 30 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Julho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 1c | Horizontes | 1 | 0% | 04 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 01 Agosto 2025 09:00 | 11 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | 2c | Horizontes | 1 | 0% | 12 Agosto 2025 09:00 | 18 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 19 Agosto 2025 09:00 | 21 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | 3c | Horizontes | 1 | 0% | 22 Agosto 2025 09:00 | 27 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 28 Agosto 2025 09:00 | 29 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
3 | MC-2291GG-B-00005 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 11 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 04 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 05 Junho 2025 09:00 | 05 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 08 Julho 2025 09:00 | 11 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 1c | Horizontes | 1 | 100% | 11 Julho 2025 18:00 | 01 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Agosto 2025 09:00 | 11 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | MC-2291GG-B-00006 |  | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 11 Julho 2025 09:00 | 15 Julho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | MC-2291GG-B-00007 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 28 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 30 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Julho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 1c | Horizontes | 1 | 0% | 04 Julho 2025 09:00 | 01 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 04 Agosto 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-B-00245 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 11 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 04 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 05 Junho 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 08 Julho 2025 09:00 | 11 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 1e | Horizontes | 1 | 100% | 14 Julho 2025 09:00 | 01 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Agosto 2025 09:00 | 11 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-B-00246 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 11 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 04 Junho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 05 Junho 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 08 Julho 2025 09:00 | 11 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 1e | Horizontes | 1 | 100% | 31 Julho 2025 09:00 | 01 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Agosto 2025 09:00 | 11 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-B-00247 |  | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 17 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 11 Julho 2025 09:00 | 15 Julho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 11 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 11 Agosto 2025 18:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 13 Agosto 2025 09:00 | 17 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | 2291GG-B-00248 |  | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 17 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 23 Junho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 11 Julho 2025 09:00 | 15 Julho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 11 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 11 Agosto 2025 18:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 13 Agosto 2025 09:00 | 17 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | 2291GG-B-00251 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 29 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 28 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 30 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Julho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 04 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 04 Agosto 2025 09:00 | 04 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | 2e | Horizontes | 1 | 0% | 05 Agosto 2025 09:00 | 18 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 19 Agosto 2025 09:00 | 21 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | 3e | Horizontes | 1 | 0% | 22 Agosto 2025 09:00 | 27 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 28 Agosto 2025 09:00 | 29 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-B-00252 |  | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 29 Agosto 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 09 Maio 2025 09:00 | 28 Maio 2025 18:00 | 09 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 29 Maio 2025 09:00 | 06 Junho 2025 18:00 | 23 Maio 2025 09:00 | 30 Maio 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 30 Junho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 01 Julho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 04 Julho 2025 09:00 | 31 Julho 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 04 Agosto 2025 09:00 | 04 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | 2e | Horizontes | 1 | 0% | 05 Agosto 2025 09:00 | 18 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 19 Agosto 2025 09:00 | 21 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | 3e | Horizontes | 1 | 0% | 22 Agosto 2025 09:00 | 27 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 28 Agosto 2025 09:00 | 29 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
2 | COMPATIBILIZAÇÃO |  | 1 | 100% | 10 Junho 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 02 Junho 2025 09:00 | 14 Julho 2025 18:00
3 | 2291GG-G-00011 |  | 1 | 100% | 10 Junho 2025 09:00 | 22 Agosto 2025 18:00 | 02 Junho 2025 09:00 | 14 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 10 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | 02 Junho 2025 09:00 | 10 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 11 Agosto 2025 18:00 | 11 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 12 Agosto 2025 09:00 | 22 Agosto 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 14 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-G-00012 |  | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 02 Junho 2025 09:00 | 14 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 23 Julho 2025 18:00 | 02 Junho 2025 09:00 | 10 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 19 Agosto 2025 18:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 14 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | 2291GG-G-00013 |  | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 02 Junho 2025 09:00 | 14 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 23 Julho 2025 18:00 | 02 Junho 2025 09:00 | 10 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 24 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 19 Agosto 2025 18:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 14 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | 2291GG-G-00014 |  | 1 | 100% | 10 Junho 2025 09:00 | 22 Agosto 2025 18:00 | 02 Junho 2025 09:00 | 14 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 10 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | 02 Junho 2025 09:00 | 10 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Junho 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00 | 11 Junho 2025 09:00 | 18 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 07 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 08 Agosto 2025 09:00 | 22 Agosto 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 14 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
2 | PERSPECTIVAS |  | 0.63 | 100% | 20 Agosto 2025 09:00 | 09 Outubro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00
3 | 2291GG-A-00512 |  | 0.62 | 100% | 20 Agosto 2025 09:00 | 09 Outubro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 20 Agosto 2025 09:00 | 18 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 0.17000000000000001 | 100% | 19 Setembro 2025 09:00 | 26 Setembro 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 0 | 100% | 29 Setembro 2025 09:00 | 01 Outubro 2025 18:00 | 08 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 0 | 100% | 02 Outubro 2025 09:00 | 09 Outubro 2025 18:00 | 11 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-A-00513 |  | 0.64000000000000001 | 100% | 20 Agosto 2025 09:00 | 08 Outubro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 20 Agosto 2025 09:00 | 17 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 0.33000000000000002 | 100% | 18 Setembro 2025 09:00 | 25 Setembro 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 0 | 100% | 26 Setembro 2025 09:00 | 30 Setembro 2025 18:00 | 08 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 0 | 100% | 01 Outubro 2025 09:00 | 08 Outubro 2025 18:00 | 11 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00514 |  | 0.64000000000000001 | 100% | 20 Agosto 2025 09:00 | 08 Outubro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 20 Agosto 2025 09:00 | 17 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 0.33000000000000002 | 100% | 18 Setembro 2025 09:00 | 25 Setembro 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 0 | 100% | 26 Setembro 2025 09:00 | 30 Setembro 2025 18:00 | 08 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 0 | 100% | 01 Outubro 2025 09:00 | 08 Outubro 2025 18:00 | 11 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
2 | PROJETO LEGAL |  | 0.96999999999999997 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 02 Outubro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00
3 | MD-2291GG-A-00052 |  | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 12 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 09 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | 08 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Agosto 2025 09:00 | 04 Setembro 2025 18:00 | 11 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 1c | Horizontes | 1 | 0% | 05 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 12 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
3 | MD-2291GG-A-00053 |  | 0.80000000000000004 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 02 Outubro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 08 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 11 Agosto 2025 09:00 | 17 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 18 Agosto 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 08 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 04 Setembro 2025 18:00 | 11 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1c | Horizontes | 1 | 0% | 05 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 16 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | 2c | Horizontes | 0.75 | 0% | 16 Setembro 2025 18:00 | 22 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 0 | 0% | 23 Setembro 2025 09:00 | 02 Outubro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | MD-2291GG-A-00054 |  | 0.85999999999999999 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 02 Outubro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 08 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 09 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 21 Julho 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 08 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 04 Setembro 2025 18:00 | 11 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 1c | Horizontes | 1 | 0% | 05 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 16 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | 2c | Horizontes | 0.75 | 0% | 16 Setembro 2025 18:00 | 22 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 0 | 0% | 23 Setembro 2025 09:00 | 02 Outubro 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-A-00515 |  | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 04 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 16 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 17 Julho 2025 09:00 | 24 Julho 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 25 Julho 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | 08 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Agosto 2025 09:00 | 04 Setembro 2025 18:00 | 11 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-A-00516 |  | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 04 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 16 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 17 Julho 2025 09:00 | 24 Julho 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 25 Julho 2025 09:00 | 26 Agosto 2025 18:00 | 08 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 27 Agosto 2025 09:00 | 04 Setembro 2025 18:00 | 11 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-A-00517 |  | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 04 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 16 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 17 Julho 2025 09:00 | 24 Julho 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 25 Julho 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 18:00 | 08 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 20 Agosto 2025 09:00 | 04 Setembro 2025 18:00 | 11 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | 2291GG-A-00519 |  | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 08 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 11 Agosto 2025 09:00 | 15 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Agosto 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 08 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 04 Setembro 2025 18:00 | 11 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 05 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00520 |  | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 08 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 11 Agosto 2025 09:00 | 16 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Agosto 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 08 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 04 Setembro 2025 18:00 | 11 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 05 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00521 |  | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 08 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 11 Agosto 2025 09:00 | 16 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Agosto 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 08 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 11 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00522 |  | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 08 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 11 Agosto 2025 09:00 | 16 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Agosto 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 08 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 11 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00523 |  | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 08 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 11 Agosto 2025 09:00 | 16 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Agosto 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 08 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 11 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00524 |  | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 08 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 11 Agosto 2025 09:00 | 16 Agosto 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 18 Agosto 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 08 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 11 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | 2291GG-A-00525 |  | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 04 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 16 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 17 Julho 2025 09:00 | 24 Julho 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 25 Julho 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 08 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 04 Setembro 2025 18:00 | 11 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-A-00526 |  | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 04 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 16 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 17 Julho 2025 09:00 | 24 Julho 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 25 Julho 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 08 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 04 Setembro 2025 18:00 | 11 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-A-00527 |  | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 04 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 16 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 17 Julho 2025 09:00 | 24 Julho 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 25 Julho 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 08 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 04 Setembro 2025 18:00 | 11 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | 2291GG-A-00528 |  | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 16 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 27 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 17 Julho 2025 09:00 | 24 Julho 2025 18:00 | 30 Junho 2025 09:00 | 07 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0e | Horizontes | 1 | 100% | 25 Julho 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 08 Julho 2025 09:00 | 10 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 02 Setembro 2025 18:00 | 11 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 1e | Horizontes | 1 | 0% | 03 Setembro 2025 09:00 | 08 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 09 Setembro 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
2 | PLANILHAS DE QUANTIDADES |  | 0.96999999999999997 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 10 Outubro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 30 Julho 2025 18:00
3 | PQ-2291GG-A-00024 |  | 1 | 100% | 03 Julho 2025 18:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 03 Julho 2025 18:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 21 Julho 2025 09:00 | 14 Agosto 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 09 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 18 Agosto 2025 09:00 | 22 Agosto 2025 18:00 | 10 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 0% | 25 Agosto 2025 09:00 | 27 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 28 Agosto 2025 09:00 | 03 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
4 | 1c | Horizontes | 1 | 0% | 04 Setembro 2025 09:00 | 09 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 10 Setembro 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
3 | PQ-2291GG-A-00025 |  | 1 | 100% | 03 Julho 2025 18:00 | 03 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 03 Julho 2025 18:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 21 Julho 2025 09:00 | 06 Agosto 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 09 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 07 Agosto 2025 09:00 | 22 Agosto 2025 18:00 | 10 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 0% | 25 Agosto 2025 09:00 | 29 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 01 Setembro 2025 09:00 | 03 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
3 | PQ-2291GG-B-00024 |  | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 28 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 29 Julho 2025 09:00 | 05 Agosto 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 09 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Agosto 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 10 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | PQ-2291GG-E-00009 |  | 1 | 100% | 26 Junho 2025 09:00 | 18 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 26 Junho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 05 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 05 Agosto 2025 18:00 | 05 Agosto 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 09 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Agosto 2025 09:00 | 18 Agosto 2025 18:00 | 10 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | PQ-2291GG-B-00025 |  | 1 | 100% | 08 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 08 Julho 2025 09:00 | 14 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 15 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 30 Julho 2025 09:00 | 05 Agosto 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 09 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Agosto 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 10 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | PQ-2291GG-B-00034 |  | 1 | 100% | 08 Julho 2025 09:00 | 01 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 08 Julho 2025 09:00 | 14 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 15 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 30 Julho 2025 09:00 | 05 Agosto 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 09 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Agosto 2025 09:00 | 26 Agosto 2025 18:00 | 10 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 1c | Horizontes | 1 | 0% | 27 Agosto 2025 09:00 | 28 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 29 Agosto 2025 09:00 | 01 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Quintino Bocaiuva
3 | PQ-2291GG-B-00026 |  | 1 | 100% | 08 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 08 Julho 2025 09:00 | 14 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 15 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 05 Agosto 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 09 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Agosto 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 10 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | PQ-2291GG-A-00026 |  | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 18 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 08 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 11 Agosto 2025 09:00 | 22 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 25 Agosto 2025 09:00 | 27 Agosto 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 09 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 28 Agosto 2025 09:00 | 03 Setembro 2025 18:00 | 10 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1c | Horizontes | 1 | 0% | 04 Setembro 2025 09:00 | 09 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 10 Setembro 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | 2c | Horizontes | 1 | 0% | 15 Setembro 2025 18:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 16 Setembro 2025 09:00 | 18 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | PQ-2291GG-A-00027 |  | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 18 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 08 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 11 Agosto 2025 09:00 | 22 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 25 Agosto 2025 09:00 | 27 Agosto 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 09 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 28 Agosto 2025 09:00 | 03 Setembro 2025 18:00 | 10 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1c | Horizontes | 1 | 0% | 04 Setembro 2025 09:00 | 09 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 10 Setembro 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | 2c | Horizontes | 1 | 0% | 15 Setembro 2025 18:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 16 Setembro 2025 09:00 | 18 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | PQ-2291GG-B-00027 |  | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 26 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 08 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 11 Agosto 2025 09:00 | 13 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 14 Agosto 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 09 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 26 Agosto 2025 18:00 | 10 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | PQ-2291GG-E-00010 |  | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 09 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 08 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 11 Agosto 2025 09:00 | 03 Setembro 2025 18:00 | 27 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 03 Setembro 2025 18:00 | 03 Setembro 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 09 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Setembro 2025 09:00 | 09 Setembro 2025 18:00 | 10 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | PQ-2291GG-B-00028 |  | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 26 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 08 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 11 Agosto 2025 09:00 | 13 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 14 Agosto 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 09 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 26 Agosto 2025 18:00 | 10 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | PQ-2291GG-B-00029 |  | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 03 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 08 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 11 Agosto 2025 09:00 | 18 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 19 Agosto 2025 09:00 | 20 Agosto 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 09 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 21 Agosto 2025 09:00 | 26 Agosto 2025 18:00 | 10 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 1c | Horizontes | 1 | 0% | 27 Agosto 2025 09:00 | 28 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 29 Agosto 2025 09:00 | 03 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Vigilato Braga
3 | PQ-2291GG-A-00029 |  | 1 | 100% | 03 Julho 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 03 Julho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 18 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 21 Julho 2025 09:00 | 05 Agosto 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 09 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Agosto 2025 09:00 | 22 Agosto 2025 18:00 | 10 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 0% | 25 Agosto 2025 09:00 | 27 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 28 Agosto 2025 09:00 | 03 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | 1c | Horizontes | 1 | 0% | 04 Setembro 2025 09:00 | 09 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 10 Setembro 2025 09:00 | 15 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
3 | PQ-2291GG-A-00030 |  | 1 | 100% | 03 Julho 2025 18:00 | 03 Setembro 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 03 Julho 2025 18:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | bb | Horizontes | 1 | 100% | 18 Julho 2025 09:00 | 05 Agosto 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 09 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Agosto 2025 09:00 | 22 Agosto 2025 18:00 | 10 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 0% | 25 Agosto 2025 09:00 | 27 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 28 Agosto 2025 09:00 | 03 Setembro 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
3 | PQ-2291GG-B-00030 |  | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 26 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 25 Junho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 28 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 29 Julho 2025 09:00 | 05 Agosto 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 09 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Agosto 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 10 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 1c | Horizontes | 1 | 0% | 13 Agosto 2025 09:00 | 22 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 0% | 25 Agosto 2025 09:00 | 26 Agosto 2025 18:00 | ND | ND | Irineu Lamounier
3 | PQ-2291GG-E-00011 |  | 1 | 100% | 26 Junho 2025 09:00 | 18 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 26 Junho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 05 Agosto 2025 18:00 | 27 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 05 Agosto 2025 18:00 | 05 Agosto 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 09 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Agosto 2025 09:00 | 18 Agosto 2025 18:00 | 10 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | PQ-2291GG-B-00031 |  | 1 | 100% | 01 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 01 Julho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 28 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 29 Julho 2025 09:00 | 04 Agosto 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 09 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 05 Agosto 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 10 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | PQ-2291GG-B-00032 |  | 1 | 100% | 01 Julho 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 01 Julho 2025 09:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 01 Agosto 2025 09:00 | 05 Agosto 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 09 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Agosto 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 10 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | PQ-2291GG-B-00033 |  | 1 | 100% | 03 Julho 2025 18:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 03 Julho 2025 18:00 | 03 Julho 2025 18:00 | 20 Junho 2025 09:00 | 26 Junho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 04 Julho 2025 09:00 | 29 Julho 2025 18:00 | 27 Junho 2025 09:00 | 04 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 1 | 100% | 30 Julho 2025 09:00 | 05 Agosto 2025 18:00 | 07 Julho 2025 09:00 | 09 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 1 | 100% | 06 Agosto 2025 09:00 | 12 Agosto 2025 18:00 | 10 Julho 2025 09:00 | 17 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
3 | PQ-2291GG-G-00070 |  | 0.5 | 100% | 16 Setembro 2025 09:00 | 25 Setembro 2025 18:00 | 18 Julho 2025 09:00 | 30 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 16 Setembro 2025 09:00 | 17 Setembro 2025 18:00 | 18 Julho 2025 09:00 | 22 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | Análise | Cliente | 0.33000000000000002 | 100% | 18 Setembro 2025 09:00 | 25 Setembro 2025 18:00 | 23 Julho 2025 09:00 | 30 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
4 | 0c | Horizontes | 0 | 100% | 25 Setembro 2025 18:00 | 25 Setembro 2025 18:00 | 30 Julho 2025 18:00 | 30 Julho 2025 18:00 | Quintino Bocaiuva
3 | PQ-2291GG-G-00071 |  | 0.13 | 100% | 19 Setembro 2025 09:00 | 30 Setembro 2025 18:00 | 18 Julho 2025 09:00 | 30 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 0.33000000000000002 | 100% | 19 Setembro 2025 09:00 | 23 Setembro 2025 18:00 | 18 Julho 2025 09:00 | 22 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 0 | 100% | 24 Setembro 2025 09:00 | 30 Setembro 2025 18:00 | 23 Julho 2025 09:00 | 30 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 0 | 100% | 30 Setembro 2025 18:00 | 30 Setembro 2025 18:00 | 30 Julho 2025 18:00 | 30 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | PQ-2291GG-G-00079 |  | 0 | 100% | 01 Outubro 2025 09:00 | 10 Outubro 2025 18:00 | 18 Julho 2025 09:00 | 30 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | ab | Horizontes | 0 | 100% | 01 Outubro 2025 09:00 | 03 Outubro 2025 18:00 | 18 Julho 2025 09:00 | 22 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | Análise | Cliente | 0 | 100% | 06 Outubro 2025 09:00 | 10 Outubro 2025 18:00 | 23 Julho 2025 09:00 | 30 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
4 | 0c | Horizontes | 0 | 100% | 10 Outubro 2025 18:00 | 10 Outubro 2025 18:00 | 30 Julho 2025 18:00 | 30 Julho 2025 18:00 | Vigilato Braga
3 | PQ-2291GG-G-00072 |  | 0.5 | 100% | 16 Setembro 2025 09:00 | 25 Setembro 2025 18:00 | 18 Julho 2025 09:00 | 30 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | ab | Horizontes | 1 | 100% | 16 Setembro 2025 09:00 | 17 Setembro 2025 18:00 | 18 Julho 2025 09:00 | 22 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | Análise | Cliente | 0.33000000000000002 | 100% | 18 Setembro 2025 09:00 | 25 Setembro 2025 18:00 | 23 Julho 2025 09:00 | 30 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier
4 | 0c | Horizontes | 0 | 100% | 25 Setembro 2025 18:00 | 25 Setembro 2025 18:00 | 30 Julho 2025 18:00 | 30 Julho 2025 18:00 | Irineu Lamounier